## Modèle PPM_1
PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ
Nom du projet : | PROJET DE DEVELOPPEMENT DE MAN
Abreviation du projet : | PDM
N° du Plan | PPM Fourniture N°2-2020
Date de début : | 2019-01-01
Date de fin : | 2019-12-31
Type de Marché : | Fournitures
N° | Description des Fournitures | Montant Estimatif en FCFA | Type d'Examen | Méthodes de Passation des Marchés | Répartition du montant par convention
[6 empty] | D-BAD 001 | P-BAD 001 | P-IDA 001 | D-BIRD 001
1 | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de procédures des gestion Administrative | 15000000 | Postériori | AOI |  |  |  | 15000000
2 | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de procédures comptables | 20000000 | Postériori | AON |  | 10000000 | 10000000
3 | Recrutement de cabinet d'Audit pour la mission d'Audit annuelle | 35000000 | Postériori | PSO |  |  |  |  | 35000000
4 | Recrutement d'un Expert en Passation des Marchés | 24000000 | Priori | PSL |  | 24000000
5 | Recrutement d'un Consultant spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale | 45000000 | Priori | AOI |  |  | 45000000
6 | Recrutement d'un Consultant individuel pour le renforcement des capacités de la cellule comptable du Projet | 17000000 | Priori | AOI |  |  |  | 17000000
0
TOTAL |  | 156000000 |  |  | 0 |  |  |  | 35000000

## Plage (hidden)
Types_Marchés
Consultants
Travaux
Fournitures
Services autres que services de consultants